## harmonogram_projektu_zasoby
Nazwa grupy zadań	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia (dzień)	Data zakończenia (dzień)	Nazwy zasobów
1. Analiza i planowanie
	Spotkanie z klientem	1	2	Analityk
	Tworzenie dokumentacji wymagań	2	5	Kierownik projektu
	Planowanie harmonogramu	3	6	Analityk
2. Projektowanie systemu
	Tworzenie diagramów UML	7	10	Architekt systemu
	Projektowanie UI	8	12	UI/UX Designer
	Opracowanie bazy danych	9	14	Architekt systemu
3. Implementacja
	Programowanie backendu	15	25	Programista Backend
	Implementacja frontendu	16	26	Programista Frontend
	Integracja modułów	20	30	Programiści
4. Testowanie
	Testy jednostkowe	31	35	Tester
	Testy funkcjonalne	32	38	Tester
	Poprawki błędów	33	40	Programiści
5. Wdrożenie i dokumentacja
	Wdrożenie testowe	41	45	DevOps
	Dokumentacja użytkownika	42	48	Technical Writer
	Finalne wdrożenie	46	50	DevOps